## Planilha1
Atividade | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho
Finalização da placa e instalação no protótipo
Nova captura de mapas (testes)
Análise dos resultados
Melhorias no código/protótipo
Novos testes com as melhorias
Análise final dos resultados
Documentação
Produção da Monografia